## Planilha1
ID | Descrição do risco | Probabilidade (P). 1-baixa 2- média 3-alta | Impacto (I) 1-baixo 2-média 3-alta | Fator de risco (P) * (I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como? | Alto (3) | 3 | 6 | 9
1 | Perde um integrante do time | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reunir a equipe e reorganizar todas as tarefas
[7 empty] | Média (2) | 2 | 4 | 6
2 | Dificuldade de comunicação entre os integrantes da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | O membro que tiver problemas com a conexão, fazer uma nova reunião no dia seguinte.
3 | Responsabilidade com as entregas do projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Cobrando o membro de sua tarefa e efetuando uma advertencia caso não seja comprida | Baixa (1) | 1 | 2 | 3
4 | Backup do Projeto | 1 | 3 | 3 | Evitar | Todos as tarefas devem ser cobradas a serem salvas em pastas na Nuvem e/ou PenDrives
[7 empty] | N/A | Pouco Provavel (1) | Provavel (2) | Muito provavel (3)
5 | Ambiente de trabalho | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Fazendo uma reunião sobre o que deve ser importante para um ambiente de trabalho
6 | Recursos | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Fazendo pesquisa e ter um plano B
7 | Falta da conectividade com a internet | 2 | 3 | 6 | Evitar | Conversar com os membros e replanejar uma nova data de entrega dos projetos
8 | Partes envolvidas não cientes dos desafios dos projetos | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Detalhar sobre o projeto para cada membro da equipe e suas funcionalidades
9 | Cancelamento/Suspensão do projeto | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Fazer uma renegociação para uma possibilidade de continuar o projeto
10 | Defeitos e bugs não detectados em sua implementação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Fazer testes em varias maquinas e relatar todos os possiveis erros decorridos com cada teste
11 | Desentendimento entre membros da equipe | 2 | 3 | 6 | Evitar | Avisar aos membros de sua equipe que não se sente bem para ser evitados qualquer tipo de desentendimentos
12 | Revisar a apresentação | 2 | 2 | 4 | Evitar | Fazer pequenas reuniões revisando sobre toda a apresentação
13 | Ausência de reconhecimento das habilidades dos membros | 1 | 3 | 3 | Evitar | Dando atenção a cada membro por cada tarefa realizada com a equipe
14 | Mudança de escopo e requisitos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter um membro que domina o negócio
15 | Sobrecarregamento de tarefas | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Planejar e definir o que cada membro vai realizar